## GANTT
|  | LEGENDA |  | da fare |  |  |  | fatto |  |  |  | in ritardo rispetto al piano iniziale
FASE DI PROGETTO | MACRO ATTIVITA' | REFERENTE | MAGGIO |  |  |  | GIUGNO |  |  |  | LUGLIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETTEMBRE |  |  |  | OTTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE
|  |  | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4°
FASE 1: PROGETTO E PIANO OPERATIVO | FASE 1: PROGETTO E PIANO OPERATIVO | Direzione | bar: MAGGIO 1° to MAGGIO 2°
Definizione contenuti | bar: MAGGIO 1° to MAGGIO 2°
Definizione Target obiettivo | bar: MAGGIO 1° to MAGGIO 2°
Definizione tipologia evento, messaggio e programma | bar: MAGGIO 1° to MAGGIO 2°
FASE II: VENDITA e COMUNICAZIONE | Realizzazione materiali per la vendita dell'esperienza
Definizione linea grafica | bar: GIUGNO 1°
Ideazione contenuti (testi + foto) | bar: GIUGNO 1°
FASE III: COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE | Redazione piano di comunicazione
Ricerca e sviluppo materiali di comunicazione (minisito, social, video teaser, viral...)
Gestione piattaforme di comunicazione (social, sito internet, etc)
FASE IV: SEGRETERIA E GESTIONE EVENTO | Creazione Database e sistema di gestione iscrizioni | bar: MAGGIO 1° to MAGGIO 2°
Raccolta prenotazioni | bar: GIUGNO 2° to NOVEMBRE 2°
Attività di informazione

## TO DO List
FASI | FORNITURA | Descrizione | Timing | Fornitore 1 | Preventivo 1 | Fornitore 2 | Preventivo 2 | Fornitore 3 | Preventivo 3
FORNITURE GENERALI
DETTAGLIO VILLA